## Sheet1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- HK1/2023-2024
THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
| Mã nhóm | ĐAA051
| Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): |  | Bùi Hải Dương
| MSSV: |  | 521H0220 | Số ĐT: 0911829379
| Tên sinh viên 2: |  | Trần Quang Luân
| MSSV: |  | 52100254 | Số ĐT:
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
| GV hướng dẫn |  | PhGS. TS. Lê Anh Cường | Số ĐT: 0902134662 | Email:
| Mã đề tài |  | ĐAA051
| Tên đề tài: |  | Xây dựng Chatbot tư vấn luật giao thông đường bộ áp dụng các kỹ thuật RAG
| Ngày bắt đầu: | 2024-11-08
Tuần | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 2024-11-02 | 2024-11-08 | Tìm hiểu về cấu trúc RAG | Tìm hiểu về cấu trúc RAG | 100%
2 | 2024-11-09 | 2024-11-15 | Thu thập dữ liệu về luật giao thông đường bộ | Thu thập dữ liệu luật giao thông đường bộ | 20%
3 | 2024-11-16 | 2024-11-22 | Thu thập dữ liệu luật giao thông đường bộ Tìm hiểu cấu trúc văn bản luật giao thông đường bộ | Thu thập thêm dữ liệu luật giao thông đường bộ Tìm hiểu cấu trúc luật và thử nghiệm chunking | 100%
4 | 2024-11-23 | 2024-11-29 | Thử nghiệm vectorstore | Thử nghiệm Vectorstore trên Pinecone và Postgres SQL | 100%
5 | 2024-11-30 | 2024-12-06 | Xây dựng baseline hệ thống RAG cơ bản | Xây dụng thành công baseline cấu trúc RAG cơ bản sử dụng langchain | 100%
6 | 2024-12-07 | 2024-12-13 | Demo cơ bản hệ thống RAG trên streamlit | Hoàn thành demo cơ bản hệ thống RAG trên streamlit | 100%
7 | 2024-12-14 | 2024-12-20 | Cải thiện hệ thống RAG sử dụng kỹ thuật fewshot Chain of thought | Thực hiện prompting với kỹ thuật Fewshot chain of thought | 50%
8 | 2024-12-21 | 2024-12-27 | Cải thiện hệ thống RAG sử dụng kỹ thuật fewshot Chain of thought Thử nghiệm Parent Child retrieval trên postgres SQL | Hoàn thành việc cải thiện RAG với fewshot Chain of thought Hoàn thành cấu hình Parent Child retrieval và lưu trữ data trên Postgres SQL | 100%
9 | 2024-12-28 | 2025-01-03 | Điều chỉnh lại giao diện cho Streamlit | Hoàn thành việc điều chỉnh giao diện | 100%
10 | 2025-01-04 | 2025-01-10 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
11 | 2025-01-11 | 2025-01-17 | NGHỈ TẾT
12 | 2025-01-18 | 2025-01-24
13 | 2025-01-25 | 2025-01-31
9 | 2025-02-01 | 2025-02-07 | Hoàn thiện phần code và report | Hoàn thành việc hoàn thiện code và report | 100%
15 | 2025-02-08 | 2025-02-14 | Nộp báo cáo cuối kỳ
16 | 2025-02-15 | 2025-02-21 | Tổ chức hội đồng bảo vệ đề tài (GVHD + GVPB)
XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Formulas:
Đến = [GV hướng dẫn]+6
GV hướng dẫn = [GV hướng dẫn, row above]+7